## Sheet1
Nombre: | Erick Malán - 7264
Sistema: | Biblia Interactiva AR
| ID | Título | Prioridad (1-10) | Estimación (días) | Estado
| HU-01 | Visualización AR de historia bíblica | 10 | 3 | Pendiente
| HU-02 | Narración interactiva | 9 | 2 | Pendiente
| HU-03 | Menú de selección de historia | 8 | 2 | Pendiente
| HU-04 | Escaneo de marcador | 10 | 2 | Pendiente
| HT-01 | Configurar Unity y entorno AR | 10 | 1 | Pendiente
| HT-02 | Estructura de carpetas y organización | 8 | 0.5 | Pendiente
| HT-03 | Desarrollo del menú de historias | 9 | 2 | Pendiente
| HT-04 | Escaneo AR con marcador | 10 | 2 | Pendiente
| HT-05 | Narración automática y táctil | 9 | 2 | Pendiente
| HT-06 | Navegación entre escenas | 7 | 1 | Pendiente
| HT-07 | Pruebas de rendimiento | 9 | 2 | Pendiente
| HT-08 | Generación del APK final | 10 | 0.5 | Pendiente
| HT-09 | Documentación técnica y guía de usuario | 8 | 1 | Pendiente