## Hoja1
Pila del Producto – Biblia Interactiva AR
| ID | Tipo | Título | Prioridad (1-10) | Estimación (horas) | Estado | Sprint
| HT-01 | Historia Técnica | Configurar entorno de desarrollo en Unity | 10 | 1 | Pendiente | Sprint 1
| HT-02 | Historia Técnica | Definir estructura base del proyecto y carpetas | 7 | 1 | Pendiente | Sprint 1
| HT-03 | Historia Técnica | Desarrollo del menú de selección de historias bíblicas | 9 | 5 | Pendiente | Sprint 1
| HU-03 | Historia Usuario | Menú de selección de historia | 8 | 3 | Pendiente | Sprint 2
| HT-04 | Historia Técnica | Integración de escaneo de marcador con AR Foundation | 10 | 6 | Pendiente | Sprint 2
| HU-01 | Historia Usuario | Visualización AR de historia bíblica | 10 | 6 | Pendiente | Sprint 2
| HU-04 | Historia Usuario | Escaneo de marcador físico para activar escena | 10 | 4 | Pendiente | Sprint 2
| HT-05 | Historia Técnica | Sistema de narración automática y por eventos táctiles | 9 | 6 | Pendiente | Sprint 3
| HT-06 | Historia Técnica | Lógica de navegación entre escenas | 7 | 4 | Pendiente | Sprint 3
| HU-02 | Historia Usuario | Narración interactiva en escenas bíblicas | 9 | 4 | Pendiente | Sprint 3
| HT-07 | Historia Técnica | Optimización de carga y rendimiento en dispositivos móviles | 9 | 4 | Pendiente | Sprint 4
| HT-08 | Historia Técnica | Exportación del APK final para instalación | 10 | 3 | Pendiente | Sprint 4
| HT-09 | Historia Técnica | Documentación interna y guía de uso del sistema | 8 | 8 | Pendiente | Sprint 5